## T. Requerimientos SISTEMA
Tabla requerimientos SISTEMA de Wink Online
ETAPAS DE ANALISIS | [13 empty] | ETAPA DE DISEÑO |  |  |  | Desarrollo |  |  |  | Pruebas | [8 empty] | Etapa de entrega
ID Modulo | Imagen Modulo | Modulo | ID Requerimiento | Descripción | Detalle | Tipo | Funcionalidad | Reglas | Datos de entrada | Tipo de datos | Condiciones | Notificaciones | Check | ID-MockUP | Descripción | Modelado | Check | ID- sprint | Descripción | Ruta del codigo | Check | ID-Pruebas | Caso de prueba | Prioridad | Precondiciones | Datos de entrada | Pasos | Resultados Esperado | Resultado Obtenido | Estado prueba
.
MOD-001-Login | Ok | Login | R-001 | Ingreso de usuario | Todos los usuarios deben ingresar a travez de este modulo, con sus respectibos credenciales de acceso para todos los roles | R.F. | Ingreso de usuario | El usuario debe existir o estar creado previamente en el sistema | Correo electronico | String(50) | Debe validar que contenga el simbolo @ y punto (.) | Debe notificar el error cuando la solicitud no se cumpla | Ok | MOC-001 | MockUps Modulos Login | Ok | Juanito Peréz aprueba esto | SPR-001 | Desarrollo Modulo Login | modelos/conexión.php | OK
[9 empty] | Contraseña | String(8) | Debe validar que contenga como minimo: 1 Mayúscula, Número, simbolos con un total de 8 digitos | Debe notificar el error cuando la solicitud no se cumpla | Ok
[8 empty] | Campo optativo | Recordatorio | CheckBox | Al seleccionar por parte del usuario este debe recordar las credenciales del usuario | No aplica | Ok
[8 empty] | Botón Ingresar |  | Botón | Debe consultar la existencia del usuario en la BDD | Si no exite el usuario en la BDD, este debe notificar mediante un popup "error al ingresar usuario" | Ok | [6 empty] | modulos/login.php | Ok
|  |  | R-002 | Diseño Login | Creacion de vista Login para ingresos de usuarios | R.N.F | No aplica | Diseño Vista | No aplica | No aplica | Responsivo, campos centrados 50 px 50 | No aplica | Ok
[7 empty] | No aplica | Diseño campos | No aplica | No aplica | Color plomo #XXXX, dileneado 1 Px, debe venir por defecto el nombre del campo en el contenido de este | No aplica | Ok
[7 empty] | No aplica | Diseño botones | No aplica | No aplica | Color verde del ajustado al tamaño de los campos | No aplica | Ok
[7 empty] | No aplica | Diseño de notificaciones | No aplica | No aplica | Color rojo, desplegable de bajo de botoón | No aplica | Ok
MOD-002- Perfiles | Ok | Perfiles | R-003 | Botón crear prerfiles | Decir: "Nuevo Perfil" | R.F. | Abrir popUp para crear un perfil | Diseño de botones | No aplica | No aplica | Color azul #XXXX, letras balncas | No aplica | Ok
| Ok | Agregar perfil | R-004 | Crear Perfil | Poder crear un perfil | R.F. | Crear un nuevo usuario | El usuario debe contar con correo previo. | No aplica | No aplica | Debe guardar la informacion nueva en la BDD | Mediante un popUp notificar: "El perfil ha sido guardado correctamente" | Ok
| Ok |  | R-005 | Ingresar Nombre y Apellido | Ingresar Nombre y apellido del usuario | R.F. | Ingreso de usuario | Campo debe estar vacio para ingresar nuevos datos | Ingresar nombre y apellidos | String(50) | No aplica | No aplica | Ok
| Ok |  | R-006 | Ingresar e-mail | Poder ingresar e-mail | R.F. |  | Campo debe estar vacio para ingresar nuevos datos | Ingresar Email | String(50) | Debe validar que contenga un "@" | No aplica | Ok
| Ok |  | R-007 | Ingresar contraseña | Poder ingresar contraseña para el usuario nuevo | R.F. |  | Campo debe estar vacio para ingresar nuevos datos | Ingresar contraseña | String(50) | Debe validar que contenga minimo un carácter | No aplica | Ok
| Ok |  | R-008 | Selección el perfil con el cual se creara el nuevo usuario | Ventana desplazabe con la inforacion de los perfiles | R.F. |  | Venta de comboBox conm la informacion de los perfiles que puede tener (solo 1 a la vez) | Perfil | ComboBox | No aplica | No aplica | Ok
| Ok |  | R-009 | Ingresar nueva imagen para el usuario | Poder ingresar una imagen de usuario | R.F. |  | Ventana debe permitis buscar una imagen para subir | Text | Label | Label: "peso Max de 2 MB" | No aplica | Ok
| Ok |  | R-010 | Imagen default | Imagene que sera reemplazada por la nueva imagen que el usuario suba | R.N.F |  | Imagen default | Text | String(50) | Imagen que se muestra por default antes de ser cambiada. | No aplica | Ok
| Ok |  | R-011 | Botón salir | Botón para salir de la acción que se esta realizando | R.N.F |  | Botón gris para poder salir de la ventana | No aplica | Botón | Botón gris con la inscripción "Salir" | No aplica | Ok
| Ok |  | R-012 | Botón guardar perfil | Se usara para poder guardar toda la información ingresada en la BDD | R.F. |  | Debe haber contenido previo en la ventana | No aplica | Botón | Botón azul con la inscripción "Guardar Perfil" | Abrir una venta con el mensaje "El perfil ha sido guardado correctamente" | Ok
| Ok |  | R-013 | PopUp | Ventana emergente que verifica que la informacion se guardo en la BDD | R.N.F |  | Notificar: "El perfil ha sido guardado correctamente" | No aplica | PoPUp | La información anterior debe ser correcta al momento de guardar. | No aplica | Ok
| Ok | Ver Perfiles | R-014 | Ver Usuarios | Ver usuario | R.F. | Ver perfiles de usuarios creados | Debe exister un perfil creado | No aplica | No aplica | El usuario debe estar almacenado en la BDD | No aplica | Ok
| Ok |  | R-015 | Tabla de perfiles | Poder ver perfiles guardados | R.F. |  |  | No aplica | No aplica | Mostrar en tabla los datos "Id (#), email, foto, perfil,estadoy acciones. | No aplica | Ok
| Ok | Editar Usuario | R-016 | Modificar usuario | Modificar Usuario | R.F. | Modificar un perfil | Debe exister un perfil creado | No aplica | No aplica | Botón amarillo con un lapiz negro de icono | Abrir un PopUp con los nuevos atributos a cambiar | Ok
| Ok |  | R-017 | Editar Perfil | Pop UP para cambiar atributos de un perfil | R.F. |  |  | No aplica | String(50) | Ventana emergente para cambios de atributos: nombre, correo, contraseña, perfil, foto. | No aplica | Ok
| Ok |  | R-018 | modulo para editar nombre | casilla para ingresar nuevo texto | R.F. |  |  | Nombre y apellidos | String(50) | Debe tener icono representativo a un perfil | No aplica | Ok
| Ok |  | R-019 | modulo para editar email | Casilla para ingresar nuevo email | R.F. |  |  | email | String(50) | Debe mantener el simbolo "@" | Sino cuenta con "@" no debe permitir guadado y señalar que debe utilzar un "@" al momento de guardar | Ok
| Ok |  | R-020 | modulo para editar contraseña | Casilla para ingresar nueva contraseña | R.F. |  |  | Contraseña | String(8) | Debe ser minimo 1 carácter | No aplica | Ok
| Ok |  | R-021 | Modulo cambiar perfiles | Mediante un comboBox mostrar las opciones de perfil si es necesario cambiar | R.F. |  |  | No aplica | ComboBox | monstrar todos los perfiles y seleccionar solo uno. | No aplica | Ok
| Ok |  | R-022 | Modulo para editar foto | muestra antigua foto y una casilla para poder cambiarla por otra | R.F. |  |  | Nueva imagen | String(50) | Debe mostrar antigua imagen y poder reemplazarla por la nueva | No aplica | Ok
| Ok |  | R-023 | Botón para "salir" | Para cerrar la ventana de edición | R.N.F | Cerrar ventana de edición Sin guardar los cambios | Se debe abrir la ventana de edición | No aplica | No aplica | botón gris 10x10 con la inscripcíon "salir" | No aplica | Ok
| Ok |  | R-024 | Botón "Modificar perfil" | Botón que se utiliza para guardar los datos ingresados | R.F. | Modificar un perfil | Deben haber datos inscritos anteriormente | Tipo texto y respetando la regla del "@" en email. | String(50) | Debe consultar y modificar la existencia del usuario en la BDD | Abrir un popIp con el mensaje"Perfil ha sido editado correctamente" | Ok
| Ok |  | R-025 | Mensaje de editar un perfil | Mensaje "El perfil ha sido editado correctamente" | R.N.F | Modificar el perfil del usuario | Debe exiter un perfil creado | No aplica | No aplica | Ventana emergente luego de editar un perfil. | No aplica | Ok
| Ok |  | R-026 | Botón "cerrar" mensaje | Botón azul, con letras blancas "CERRAR" | R.N.F | Cerrar ventana emergente | Se debe editar un perfil exitosamente | No aplica | Botón | Se debe editar un perfil exitosamente | No aplica | Ok
| Ok |  | R-027 | Icono | Icono verde | R.N.F | Confirmar de manera visual | Debe aparecer al momento de ser señalado el texto de guardar los cambios | No aplica | Icono | Icono verde en forma de Check | No aplica | Ok
| Ok | Eliminar Usuario | R-028 | Eliminar usuario | Icono rojo con "X" blanca | R.N.F | Elimina la información seleccionada en la almacenada en la BDD | Debe exististir informacion almacenada en la BDD | No aplica | Botón | Debre abrir un popUp para confirmar elección | Abrir popUp preguntando "¿Esta seguro de borrar el perfil?, !Si no lo esta puede cancelar la acción!" | Ok
| Ok |  | R-029 | Texto de Label: consulta | Mensaje para confirmar la acción de eliminar | R.N.F | Mensaje de alerta al eliminar usuario | Debe aparecer al momento de seleccionar el boton de eliminar | No aplica | Label | Debe estar integro en la ventana emergente luego de presionar el botón eliminar | No aplica | Ok
| Ok |  | R-030 | Icono | Icono de aviso visual | R.N.F | Notificación visual para atención | Icono de color amarillo #XXXX con el emblema de "!" | No aplica | Icono | Debe estar dentro de la ventana emergente del R-029 | No aplica | Ok
| Ok |  | R-031 | Botón "cancelar" | Botón para confirmar la selección | R.N.F | Cancelar acción de eliminar, al cerrar la ventana | No debe permitir eliminar informacion de la BDD cerrando la ventana emergente del R-029 | No aplica | Botón | Al ser precionado debe cerrar la ventana | No aplica | Ok
| Ok |  | R-032 | Botón "Si, borrar perfil" | Botón para confirmar la selección | R.F. | Eliminar perfil | El usuario debe existir o estar creado previamente en el sistema | No aplica | Botón | Botón 10x10 px de color rojo, ademas debe eliminar la informacion en la BDD | Abrir en una venta emergente "El perfil ha sido borrado correctamente" | Ok
| Ok |  | R-033 | Icono | Icono de confirmación visual | R.N.F | Notificación visual para atención | Icono de color verde #XXXX con el emblema de "check" | No aplica | Icono | Debe estar en la ventana de confirmación de la eliminacion de la informacion de datos de la BDD | No aplica | Ok
| Ok |  | R-034 | Mensaje de la ventana emergente | "El perfil ha sido borrado correctamente" | R.N.F | Notificación visual de texto de confirmación | Texto tipo Label con el mensaje "El perfil ha sido borrado correctamente" | No aplica | Label | Mensaje debe aparecer solo al ser eliminado correctamente de la BDD el usuario | No aplica | Ok
| Ok |  | R-035 | Botón para cerrar | Botón que dice "Cerrar" | R.N.F | Botón que cierra la ventana emergente | Botón de color azul con la inscripción "Cerrar" | No aplica | Botón | Debe cerrar la ventana en la cual se encuentra | No aplica | Ok
MOD-003 Menu | Ok | Barra menú Izquierda lateral | R-036 | Logo | Logo empresarial | R.N.F | Imagen visual del logo | ubicado en la parte superior | No aplica | src | ubicado en la parte superior, redireccionar a una pagina en blanco | No aplica | Ok
| Ok |  | R-037 | Perfiles | Botón perfiles | R.F. | Accesder al registreode perfiles del sistema | ubicado en la zona lateral izquiera , bajo un titulo llamado "opcion" | Botón redirigir | Botón | Una vez se preicione debe mostrar tabla de los perfiles registrados | No aplica | Ok
| Ok |  | R-038 | Marketing/Productos | Boton desplegable | R.F. | Botón que se despliega y la opcion de "productos", el cual muestra informacion de la tabla productos de la pagina | ubicado en la zona lateral izquiera , bajo "perfiles" | Botón desplegable y de direccion | Botón | Debe mostrar boton"productos", el cual debe permitir acceso a infomacion de estos mismos de la empresa | No aplica | Ok
| Ok |  | R-039 | Colaboradores /personal | Boton desplegable | R.F. | Botón que se despliega y la opcion de "colaboradores", el cual muestra informacion de la tabla del personal de la pagina | ubicado en la zona lateral izquiera , bajo "Marketing" | Botón desplegable y de direccion | Botón | Debe mostrar boton"Colaboradores", el cual debe permitir acceso a infomacion de estos mismos de la empresa | No aplica | Ok
MOD-004 Otros | Ok | Extras | R-040 | Botón Excel | Botón de descarga de informacion | R.F. | permite descargar información relevante | Boton verde, con nombre "ReporteExcel", el cual debe permitir la descarga de un reporte en formato ".xls" | No aplica | Botón | Debe despcargar informacion relevante de la pagina "productos" | No aplica, solo inicia descarga de un archivo.xls | Ok
| Ok |  | R-041 | Footer | Informacion de pie de pagina | R.N.F. | prorcionar informacion visual al pei de la pagina | Debe mostrar la siguiente informacion: "Copyright © Wink Online 20-09-2023 @BBlest" | Text | Label | Debe estar en el footer, en todas las paginas del sistema | No aplica | Ok
Note on H3: R.F. :Requerimientos Funcionales R.N.F. : Requerimientos No Funcionales

## T. Requerimientos WEB
Tabla requerimientos WEB de Wink Online
ETAPAS DE ANALISIS | [13 empty] | ETAPA DE DISEÑO |  |  |  | Desarrollo |  |  |  | Pruebas | [8 empty] | Etapa de entrega
ID Modulo | Imagen Modulo | Modulo | ID Requerimiento | Descripción | Detalle | Tipo | Funcionalidad | Reglas | Datos de entrada | Tipo de datos | Condiciones | Notificaciones | Check | ID-MockUP | Descripción | Modelado | Check | ID- sprint | Descripción | Ruta del codigo | Check | ID-Pruebas | Caso de prueba | Prioridad | Precondiciones | Datos de entrada | Pasos | Resultados Esperado | Resultado Obtenido | Estado prueba
.
MOD-01 Cabecera | Cabecera | Inicio | R-001 | Parte superior de la pagina Web | Parte superior de la pagina Web que ve el usuario desde su dispositivo | R.N.F | Vista del usuario al menu de la pagina | EL usuario debe ingresar a la pagina WEB | No aplica | No aplica | Poder cargar la pagina WEB mediante un dispositivo con acceso a internet | No aplica | Ok
| Botón Whatsapp | Redes sociales | R-002 | Diseño Botón cirular y acceso directo a pagina externa | 1.Botón cirular, de icono blanco y fondo transparente. 2.El botón a de cambiar sus colores a amarillo con icono negro cuando el puntero pasa sobre él. | R.F. | Vista del usuario a las redes sociales de la pagina | 1. Boton con el logo de wassap que redirige a whatsapp.com 2. Debe ser de color transparente pero cambiar a amarillo cuando el puntero pase sobre él. | Botón redirigir | Botón | Botón debe redirigir al usuario a la página correspontiente | No aplica | Ok
| Botón Facebook |  | R-003 |  |  | R.F. | Vista del usuario a las redes sociales de la pagina Facebook | 1. Boton con el logo de wassap que redirige a facebook.com 2. Debe ser de color trasnparente pero cambiar a amarillo cuando el puntero pase sobre él. | Botón redirigir | Botón | Botón debe redirigir al usuario a la página correspontiente | No aplica | Ok
| Botón Twitter |  | R-004 |  |  | R.F. | Vista del usuario a las redes sociales de la pagina Twitter | 1. Boton con el logo de wassap que redirige a twitter.com 2. Debe ser de color trasnparente pero cambiar a amarillo cuando el puntero pase sobre él. | Botón redirigir | Botón | Botón debe redirigir al usuario a la página correspontiente | No aplica | Ok
| Botón Yotube |  | R-005 |  |  | R.F. | Vista del usuario a las redes sociales de la pagina Youtube | 1. Boton con el logo de wassap que redirige a youtube.com 2. Debe ser de color trasnparente pero cambiar a amarillo cuando el puntero pase sobre él. | Botón redirigir | Botón | Botón debe redirigir al usuario a la página correspontiente | No aplica | Ok
| Botón "Inicio" | Botón de Menú | R-006 | Botón llamado Inicio | 1.Botón de icono blanco y fondo amarillo. 2.El botón a de cambiar sus colores a rojo cuando el puntero pasa sobre él. 3. se debe mantener de color rojo en caso de estar en la planilla seleccionada | R.F. | Botón que direcciona a "Inicio" | 1.Botón de icono blanco y fondo amarillo. 2.El botón a de cambiar sus colores a rojo cuando el puntero pasa sobre él. 3. Se debe mantener de color rojo en caso de estar en la planilla seleccionada 4.al seleccionar el boton debe cambiar de plantilla | Botón redirigir | Botón | El botón debe permanecer alineado enconjunto a los demas botones de menú | No aplica | Ok
| Botón "Nosotros" |  | R-007 | Botón llamado Nosotros |  | R.F. | Botón que direcciona a "Nosotros" |  | Botón redirigir | Botón | El botón debe permanecer alineado enconjunto a los demas botones de menú | No aplica | Ok
| Botón "Productos" |  | R-008 | Botón llamado Productos |  | R.F. | Botón que direcciona a "Productos" |  | Botón redirigir | Botón | El botón debe permanecer alineado enconjunto a los demas botones de menú | No aplica | Ok
| Botón "Contacto" |  | R-009 | Botón llamado Contacto |  | R.F. | Botón que direcciona a "Contacto" |  | Botón redirigir | Botón | El botón debe permanecer alineado enconjunto a los demas botones de menú | No aplica | Ok
| Imagen Logo | Logo principal | R-010 | Logo de la empresa | Logo de la empresa en la cabecera | R.N.F | Mostrar el logo de Wink en la pagina | Debe estar en la cebecera de la pagina WEB | No aplica | Imagen | ubicarce en la cabecera | No aplica | Ok
| Imagen Fondo | Imagen fondo | R-011 | imagen fondo cabecera | imagen de relleno de la cabecera | R.N.F | imagen de relleno de la cabecera | 1.La imagen debe tener un sombreado de amarillo sobre ella 2.Debe estar en la cebecera de la pagina WEB | No aplica | Imagen | ubicarce en la cabecera | No aplica | Ok
MOD-02 Cuerpo Inicio | Carrusel de imágenes | Carrusel imagen | R-012 | Carrusel de imágenes en pagina "incio" | Carrusel que muestra 4 imágenes con botonera de avazar o retrocerde | R.N.F | Imágenes que cambian automaticamente entre si | Debe estar en la pagina de "inicio" e intercambiar entre 4 imágenes preseleccionadas | Iframe | Imagen | Ubicarce en la parte superior del Cuerpo de Inicio | No aplica | Ok
| Texto de Bienvenida | Columas de texto | R-013 | Texto de bienvenida junto a 2 columnas de texto | Titulo de Bienvenida, y en cada columan de texto presenta "productos certificados" y "calidad ante todo" | R.N.F | Texto de información | Debe estar en fondo blanco, Texto negro y con iconos en rojo (foco y smile) | No aplica | Texto | Texto con fuente de 'Merienda', cursive. | No aplica | Ok
| Ventana de alianza | Ventana Iframe | R-014 | Ventana que muestra colaborador: Geekz.com | Publicidad de colaborador de Wink | R.F. | Muestra publicidad y da la opcion de redirigir a una pagina externa | Iframe de Geekz.com | Iframe publicitario | Iframe | ubicarce al centro del "cuerpo" de la pagina | No aplica | Ok
| Texto columna Iframe | Columas de texto | R-015 | Texto que hace mencion a la publicidad | Texto publicitario en apoyo a geekz.com | R.N.F | Texto de información | Debe estar en fondo blanco, letra en color negro. | No aplica | Texto | Texto con fuente de 'Merienda', cursive. | No aplica | Ok
| Titulo principal de videos | Columas de texto | R-016 | Titulo princpial para los videos | Titulo "Nuestras Sucursales" | R.N.F | Texto de información | Debe estar en fondo blanco, Texto rojo y sub rayado en rojo | No aplica | Texto | Texto con fuente de 'Merienda', cursive. | No aplica | Ok
| Videos | Videos cuerpo | R-017 | Videos en Cuerpo de inicio | Videos de las sucursales | R.N.F | Muestra 4 videos de sucursales | 4 videos alineados, cada uno con titulo y sub titulo | src | video | Videos de las sucursales | No aplica | Ok
| Opinion de clientes | Columas de texto opinion cliente | R-018 | Opinion de Clientes | Texto que muestra fragmentos de la opion de clientes | R.N.F | Texto de información | Texto blanco, las opionines deben estar separadas y con imagen circular de su perfil | Texto | Texto | Texto con fuente de 'Merienda', cursive. | No aplica | Ok
MOD-03 FOOTER | Footer | Pie de pagina | R-019 | Pie de pagina | Contenido que se muestra al final de la pagina WEB | R.N.F | Dar informacion de interes al usuario al bajar al final de la pagina | Estar en la pagina de Wink y bajar hasta el final | No aplica | No aplica | ubicarce al final e la pagina WEB en todos los perfiles y texto con fuente de 'Merienda', cursive. | No aplica | Ok
| Opinion footer |  | R-020 | Columna de una opion | La opion en conjunto a la imagen del perfil debe estar en 1 sola columna | R.N.F | Da a concer una opinion de interes con la imagen del autor | Texto blanco, las opionines deben estar separadas y con imagen circular de su perfil | Texto | Texto | Texto con fuente de 'Merienda', cursive. | No aplica | Ok
| Botón facebook footer |  | R-021 | Botón en Footer llamado facebook | Botón capaz de redireccionar a otro link | R.F. | Vista del usuario a las redes sociales de la pagina Facebook | 1. Botón debe ser de fondo amarillo y letras blancas. 2. debe contener su icono pertinente de color blanco junto al nombre. 3.el fondo del botón debe cambiar a color rojo cuando se pase el puntero sobre él. 4. debe redireccionar al link que corresponde | Botón redirigir | Botón | Botón debe redirigir al usuario a la página correspontiente | No aplica | Ok
| Botón twitter footer |  | R-022 | Botón en Footer llamado twitter |  | R.F. | Vista del usuario a las redes sociales de la pagina "Twitter"
| Botón whatsapp footer |  | R-023 | Botón en Footer llamado whatsapp |  | R.F. | Vista del usuario a las redes sociales de la pagina "Whastapp"
| Botón youtube footer |  | R-024 | Botón en Footer llamado youtube |  | R.F. | Vista del usuario a las redes sociales de la pagina "Youtube"
| Firma de footer |  | R-025 | Firma del autor | se ubica al final del pie de pagina | R.N.F | Dar a conocer al autor de la pagina WEB | Debe estar centrado, en letras blancas cursiva fuente Merinda y decir: "@Bblest" | No aplica | Texto | Centro al pie del footer | No aplica | Ok
MOD-04 Cuerpo Nosotros | Cuerpo Nosotros superior | Contenido cuerpo "Nosotros" | R-026 | Información de mision y vision | Explica en dos columnas cúal es la mision y vision Wink Online | R.N.F | Otorga información al usuario | 1. centrado en 2 columas. 2. cada columna tiene un icono en rojo. 3. letra cursiva en fuente Merinda | No aplica | Texto | Centrado en el cuerpo de "nosotros" | No aplica | Ok
| Cuerpo Nosotros inferior Texto |  | R-027 | Nuestra historia | En una columan muestra de manera de texto parte de la historia de Wink | R.N.F | Otorga información al usuario | 1. Letra cursiva de color blanco, cursica y de fuente Merinda. 2. De titulo rojo "Nuestra historia" | No aplica | Texto | Centrado en el cuerpo de "nosotros" | No aplica | Ok
| Cuerpo Nosotros inferior imagen |  | R-028 | Imagen Nuestra historia | Imagen junto al texto de "historia" | R.N.F | Imagen de referencia | Imagen debe estar al costado de la columna en la cual hace referencia a "nuestra historia" | Img | imagen | No aplica | No aplica | Ok
MOD-05 Cuerpo Contacto | Cuerpo Contacto | Contenido cuerpo "Contacto" | R-029 | Contenidodel cuerpo | Muestra el contenido y orden de los elementos | R.N.F | Orden del cuerpo | Estar dentro de la pestaña "Contacto" | No aplica | No aplica | Estar dentro de la pestaña "Contacto" | No aplica | Ok
| Imagen icono cuerpo | Icono centrral | R-030 | icono al centro del cuerpo | icono referencial de contacto | R.N.F | otorgar un orden y ser agradable a la vista | 1. Estar al centro del cuerpo. 2. icono en margen circular. | img | imagen | Estar dentro de la pestaña "Contacto" | No aplica | Ok
| Imagen Fondo cuerpo | Imagen del fondo del cuerpo | R-031 | imagen fondo del cuerpo | imagen fondo del cuerpo | R.N.F | imagen de relleno al fondo del cuerpo | 1. Estar al centro del cuerpo. 2.estar oscurecida para no hacer gran contraste | img | imagen | Estar dentro de la pestaña "Contacto" | No aplica | Ok
| Formulario nombre | Contacto | R-032 | Casilla del contacto | casilla que permite texto alfanumerico para el ingreso del nombre | R.F. | usuario ingresa datos para contacto | Escritura es alfanumerica | BoxText | Texto | 1.Debe estar en la casilla de Formulario de contacto 2. Debe estar en la plataforma "contacto". 3. Escritura es alfanumerica | popUp con el mensaje"completa este campo" | Ok
| Formulario correo |  | R-033 |  | casilla que permite texto alfanumerico para el ingreso del correo | R.F. |  | Debe contener "@" en el correo. | BoxText | Texto | 1.Debe estar en la casilla de Formulario de contacto 2. Debe estar en la plataforma "contacto". 3. Escritura es alfanumerica 4. debe contener "@" | Abiri un popUp solicitando que debe llevar un "@" en el correo | Ok
| Formulario Mensaje |  | R-034 |  | casilla que permite texto alfanumerico | R.F. |  | Escritura es alfanumerica | BoxText | Texto | 1.Debe estar en la casilla de Formulario de contacto 2. Debe estar en la plataforma "contacto". 3. Escritura es alfanumerica | popUp con el mensaje"completa este campo" | Ok
| Informacion de Contacto |  | R-035 | Texto de información | Texto de informacion | R.N.F | Mostrar la informacion de horiario email de cotacto | Mostrar la informacion de :Horario de atencion tienda web Lunes a Viernes: De 08:00 a 17:30 Email: servicioalcliente@winkonline.cl | No aplica | Texto | Letra en fuente Merinda, de color blanco y centrado. | No aplica | Ok
| Botonera Acerca de nosotros | Botonera | R-036 | Boton | Botón permite descargar un archivo PDF | R.F. | Al hacer clic permite descargar un archivo PDF sobre Wink | Botón azul de letras blanca con el nombre "Acercade nosotros" | Boton | Boton | 1. Boton azul con letras blancas. 2. debe estar centrado | No aplica | Ok
| Botonera Derechos | Botonera | R-037 | Boton | Botón que redirecciona | R.F. | Al hacer clic redirige a una pagina del Sernac | Botón azul de letras blanca con el nombre "Acercade nosotros" | Boton | Boton | 1. Boton azul con letras blancas. 2. debe estar centrado | No aplica | Ok
| Botonera Wink host | Botonera | R-038 | Boton | Botón que redirecciona | R.F. | Al hacer clic redirige a http://localhost/backendmvc/ | Botón azul de letras blanca con el nombre "wink host" | Boton | Boton | 1. Boton azul con letras blancas. 2. debe estar centrado | No aplica | Ok
Note on H3: R.F. :Requerimientos Funcionales R.N.F. : Requerimientos No Funcionales

## Gantt
|  |  | Carta Gantt: Wink Online | [21 empty] | Feriado | Feriado | [19 empty] | Feriado | [17 empty] | Feriado |  |  |  |  | Feriado
Temario | [10 empty] | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo
ID | Tema | Hitos | Contenido | Responsable | Plazo (Dias) | Fecha inicio | Fecha termino | Fecha inicio real | Fecha termino real | Dias de atrazo | time axis 2023-09-04 to 2023-11-05
.
1 | Sistema Wink Online |  |  | BBlest | 61 | 2023-09-04 | 2023-11-03 | 2023-09-04 | 2023-11-03 | 0
2 | Sistema | Etapa 1: analisis y temas de requisitos |  | BBlest | 10 | 2023-09-04 | 2023-09-14 | 2023-09-04 | 2023-09-14
3 |  |  | Reunión con el cliente | BBlest | 1 | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 0 | bar: 2023-09-05
4 |  |  | Revisión de la información existente | PLuna | 1 | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 0 | bar: 2023-09-06
5 |  |  | Escritura de las especificaciones | BBlest | 1 | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 0 | bar: 2023-09-07
6 |  |  | Diagrama logica de negocios | PLuna | 1 | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 0 | bar: 2023-09-08
7 |  |  | Analizar los datos (prioridades) | PLuna | 1 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 0 | bar: 2023-09-11
8 |  |  | Ajustes de los requerimientos | PLuna | 1 | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 0 | bar: 2023-09-12
9 |  |  | Aceptación de los requerimientos | LBlack | 1 | 2023-09-13 | 2023-09-13 | 2023-09-13 | 2023-09-13 | 0 | bar: 2023-09-13
10 |  |  | Documentación de requisitos | BBlest | 2 | 2023-09-13 | 2023-09-14 | 2023-09-13 | 2023-09-14 | 0 | bar: 2023-09-13 to 2023-09-14
11 |  |  | Entrega de documentación de requisitos | BBlest | 1 | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 0 | bar: 2023-09-14
12 |  | Etapa 2: Diseño |  | PLuna | 10 | 2023-09-17 | 2023-09-22
13 |  |  | Mockups | PLuna | 1 | 2023-09-17 | 2023-09-17 | 2023-09-17 | 2023-09-17 | 0 | bar: 2023-09-17
14 |  |  | Modelamiento de BDD | BBlest | 3 | 2023-09-17 | 2023-09-21 | 2023-09-17 | 2023-09-21 | 0 | bar: 2023-09-17; 2023-09-20 to 2023-09-21
15 |  |  | Aceptación de los diseños SISTEMA | PLuna | 2 | 2023-09-17 | 2023-09-18 | 2023-09-17 | 2023-09-18 | 0 | bar: 2023-09-17; 2023-09-20
16 |  |  | Revisión de historias de usuario | BBlest | 1 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 0 | bar: 2023-09-20
17 |  |  | Pruebas de usabilidad | PLuna | 3 | 2023-09-20 | 2023-09-22 | 2023-09-20 | 2023-09-22 | 0 | bar: 2023-09-20 to 2023-09-22
18 |  | Etapa 3: Desarrollo y pruebas |  | BBlest | 35 | 2023-09-25 | 2023-10-15 | 2023-09-25 | 2023-10-15
19 |  |  | Levantamiento de insfraestructura | PLuna | 1 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0 | bar: 2023-09-25
20 |  |  | Levantamiento de entorno | BBlest | 1 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0 | bar: 2023-09-25
21 |  |  | Sprint 1 (MOD-001 Login) | LBlack | 8 | 2023-09-26 | 2023-10-05 | 2023-09-26 | 2023-10-05 | 0 | bar: 2023-09-26 to 2023-09-29; 2023-10-02 to 2023-10-05
22 |  |  | Reunion 1 Q.A. | BBlest | 1 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 0 | bar: 2023-10-04
23 |  |  | Sprint 2 (MOD-002- Perfiles) | PLuna | 8 | 2023-09-26 | 2023-10-05 | 2023-09-26 | 2023-10-05 | 0 | bar: 2023-09-26 to 2023-09-29; 2023-10-02 to 2023-10-05
24 |  |  | Reunion 2 Q.A. | LBlack | 1 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 0 | bar: 2023-10-04
25 |  |  | Sprint 3 (MOD-003 Menu) | BBlest | 7 | 2023-09-27 | 2023-10-05 | 2023-09-27 | 2023-10-05 | 0 | bar: 2023-09-27 to 2023-09-29; 2023-10-02 to 2023-10-05
26 |  |  | Reunion 3 Q.A. | LBlack | 1 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 0 | bar: 2023-10-04
27 |  |  | Sprint 4 (MOD-004 Otros) | PLuna | 6 | 2023-10-06 | 2023-10-16 | 2023-10-06 | 2023-10-16 | 0 | bar: 2023-10-06; 2023-10-10 to 2023-10-13; 2023-10-16
28 |  |  | Reunion 3 Q.A. | BBlest | 1 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 0 | bar: 2023-10-16
29 |  | Etapa 4: Despliegues |  | PLuna | 5 | 2023-10-17 | 2023-10-23
30 |  |  | Marcha blanca | BBlest | 3 | 2023-10-17 | 2023-10-19 | 2023-10-17 | 2023-10-19 | 0 | bar: 2023-10-17 to 2023-10-19
31 |  |  | Soporte | LBlack | 5 | 2023-10-17 | 2023-10-23 | 2023-10-17 | 2023-10-23 | 0 | bar: 2023-10-17 to 2023-10-20; 2023-10-23
32 | Proyecto 2: Web Coorporativa |  |  | BGates | 60 | 2023-10-24 | 2023-10-16 | 2023-10-23 |  | 1
33 | WEB | Etapa 1: analisis y temas de requisitos |  | BGates | 10 | 2023-09-04 | 2023-09-14 | 2023-09-04 | 2023-09-14
34 |  |  | Reunión con el cliente | BGates | 1 | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 0 | bar: 2023-09-05
35 |  |  | Revisión de la información existente | MZuckerberg | 1 | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 0 | bar: 2023-09-06
36 |  |  | Escritura de las especificaciones | SJobs | 1 | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 0 | bar: 2023-09-07
37 |  |  | Diagrama logica de negocios | MZuckerberg | 1 | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 0 | bar: 2023-09-08
38 |  |  | Analizar los datos (prioridades) | SJobs | 1 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 0 | bar: 2023-09-11
39 |  |  | Ajustes de los requerimientos | MZuckerberg | 1 | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 0 | bar: 2023-09-12
40 |  |  | Aceptación de los requerimientos | SJobs | 1 | 2023-09-13 | 2023-09-13 | 2023-09-13 | 2023-09-13 | 0 | bar: 2023-09-13
41 |  |  | Documentación de requisitos | MZuckerberg | 2 | 2023-09-13 | 2023-09-14 | 2023-09-13 | 2023-09-14 | 0 | bar: 2023-09-13 to 2023-09-14
42 |  |  | Entrega de documentación de requisitos | SJobs | 1 | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 0 | bar: 2023-09-14
43 |  | Etapa 2: Diseño |  | BGates | 10 | 2023-09-17 | 2023-09-22
44 |  |  | Mockups | BGates | 1 | 2023-09-17 | 2023-09-17 | 2023-09-17 | 2023-09-17 | 0 | bar: 2023-09-17
45 |  |  | Modelamiento de BDD | SJobs | 3 | 2023-09-17 | 2023-09-21 | 2023-09-17 | 2023-09-21 | 0 | bar: 2023-09-17; 2023-09-20 to 2023-09-21
46 |  |  | Aceptación de los diseños SISTEMA | MZuckerberg | 2 | 2023-09-17 | 2023-09-18 | 2023-09-17 | 2023-09-18 | 0 | bar: 2023-09-17; 2023-09-20
47 |  |  | Revisión de historias de usuario | SJobs | 1 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 0 | bar: 2023-09-20
48 |  |  | Pruebas de usabilidad | BGates | 3 | 2023-09-20 | 2023-09-22 | 2023-09-20 | 2023-09-22 | 0 | bar: 2023-09-20 to 2023-09-22
49 |  | Etapa 3: Desarrollo y pruebas |  | SJobs | 35 | 2023-09-22 | 2023-10-31 | 2023-09-22 | 2023-09-25 | 0 | bar: 2023-09-22; 2023-09-25
50 |  |  | Levantamiento de insfraestructura | MZuckerberg | 2 | 2023-09-22 | 2023-09-25 | 2023-09-22 | 2023-09-25 | 0 | bar: 2023-09-22; 2023-09-25
51 |  |  | Levantamiento de entorno | SJobs | 2 | 2023-09-22 | 2023-09-25 | 2023-09-22 | 2023-09-25 | 0 | bar: 2023-09-22; 2023-09-25
52 |  |  | Sprint 1 (MOD-01 Cabecera) | BGates | 5 | 2023-09-25 | 2023-09-29 | 2023-09-25 | 2023-09-29 | 0 | bar: 2023-09-25 to 2023-09-29
53 |  |  | Reunion 1 Q.A. | SJobs | 1 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 0 | bar: 2023-09-29
54 |  |  | Sprint 2 (MOD-02 Cuerpo Inicio) | MZuckerberg | 6 | 2023-10-02 | 2023-10-10 | 2023-10-02 | 2023-10-10 | 0 | bar: 2023-10-02 to 2023-10-06; 2023-10-10
55 |  |  | Reunion 2 Q.A. | BGates | 1 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 0 | bar: 2023-10-10
56 |  |  | Sprint 3 (MOD-03 FOOTER) | SJobs | 5 | 2023-10-10 | 2023-10-16 | 2023-10-10 | 2023-10-16 | 0 | bar: 2023-10-10 to 2023-10-13; 2023-10-16
57 |  |  | Reunion 3 Q.A. | MZuckerberg | 1 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 0 | bar: 2023-10-16
58 |  |  | Sprint 4 (MOD-04 Cuerpo Nosotros) | SJobs | 5 | 2023-10-17 | 2023-10-23 | 2023-10-17 | 2023-10-23 | 0 | bar: 2023-10-17 to 2023-10-20; 2023-10-23
59 |  |  | Reunion 4 Q.A. | BBLest | 1 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 0 | bar: 2023-10-23
60 |  |  | Sprint 5 (MOD-05 Cuerpo Contacto) | BGates | 5 | 2023-10-24 | 2023-10-31 | 2023-10-24 | 2023-10-31 | 0 | bar: 2023-10-24 to 2023-10-26; 2023-10-30 to 2023-10-31
61 |  |  | Reunion 5 Q.A. | MZuckerberg | 1 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 0 | bar: 2023-10-31
62 |  | Etapa 4: Despliegues |  | SJobs | 6 | 2023-10-31 | 2023-11-03 | 2023-10-31 | 2023-11-03 | 0 | bar: 2023-10-31; 2023-11-02 to 2023-11-03
63 |  |  | Marcha blanca | SJobs | 3 | 2023-10-31 | 2023-11-03 | 2023-10-31 | 2023-11-03 | 0 | bar: 2023-10-31; 2023-11-02 to 2023-11-03
64 |  |  | Soporte | MZuckerberg | 3 | 2023-10-31 | 2023-11-03 | 2023-10-31 | 2023-11-03 | 0 | bar: 2023-10-31; 2023-11-02 to 2023-11-03

## Hoja1
Planificacion de fechas |  |  |  | Funcionales | No funcionales | Total requisitos
Iteracion 1 | Sitema | 2023-09-04 | 2023-11-03 | 24 | 17 | 41
| Sprint 1 | 2023-09-04 | 2023-09-14 | 1 | 1 | 2
| Sprint 2 | 2023-09-17 | 2023-09-22 | 19 | 14 | 33
| Sprint 3 | 2023-09-25 | 2023-10-15 | 3 | 1 | 4
| Sprint 4 | 2023-10-17 | 2023-10-23 | 1 | 1 | 2
Iteracion 2 | WEB | 2023-10-24 | 2023-10-16 | 19 | 19 | 38
| Sprint 1 | 2023-09-04 | 2023-09-14 | 8 | 3 | 11
| Sprint 2 | 2023-09-17 | 2023-09-22 | 1 | 6 | 7
| Sprint 3 | 2023-09-22 | 2023-09-25 | 4 | 3 | 7
| Sprint 4 | 2023-10-31 | 2023-11-03 | 0 | 3 | 3
| Sprint 5 | 2023-10-24 | 2023-10-31 | 6 | 4 | 10
Errores
iteracion 2
| Spritn 1 | cantidad de bufg | eviidencia de platilla y foto
requermientos | WEB y ssitema
| iteracion 1 | total requermientos | s1, s2 , 3
total requermientos